## Foglio1
Progetto: UniSeats Data: 09/01/2021 | Cost Baseline |  | Prezzi in €
Settimane
UniSeats | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Totale
Inizio progetto
Kick-Off meeting
RAD | [12 empty] | 2111.25
Introduzione | 428.75
Sistema corrente | 56.25
Sistema proposto | 268.75
System model |  | 1092.5
Revisione Team |  | 125
Revisione PM |  | 140
SDD | [12 empty] | 890
Introduzione |  |  | 50
Sistema corrente |  |  | 12.5
Sistema proposto |  |  | 412.5
Servizi sottosistemi |  |  |  | 100
Revisione Team |  |  |  | 175
Revisione PM |  |  |  | 140
ODD | [12 empty] | 135
Design pattern |  |  |  |  | 50
Packages |  |  |  |  | 12.5
Class interfaces |  |  |  |  | 12.5
Revisione Team |  |  |  |  | 25
Revisione PM |  |  |  |  | 35
TP | [12 empty] | 215
Introduzione | [5 empty] | 12.5
Funzionalità da testare | [5 empty] | 50
Funzionalità da non testare | [5 empty] | 50
Approccio | [6 empty] | 25
Deliverables | [6 empty] | 17.5
Revisione Team | [6 empty] | 25
Revisione PM | [6 empty] | 35
TCD | [12 empty] | 335
Test case plan | [7 empty] | 25
Test case specification | [7 empty] | 250
Revisione Team | [7 empty] | 25
Revisione PM | [7 empty] | 35
TIR | [11 empty] | 135
TSR | [11 empty] | 135
Implementazione | [12 empty] | 3342
Esempio JUnit | [8 empty] | 17
Gestione prenotazione | [8 empty] | 406.25
Gestione utente | [8 empty] | 406.25
Gestione accesso | [9 empty] | 406.25
Prenotazione (View) | [9 empty] | 406.25
Prenotazioni effettuate (View) | [10 empty] | 406.25
Profilo utente (View) | [10 empty] | 406.25
Login/Logout (View) | [11 empty] | 406.25
Gestione database | [11 empty] | 406.25
Preparazione presentazione | [11 empty] | 75
Presentazione finale
Totale | 753.75 | 1357.5 | 475 | 415 | 135 | 112.5 | 102.5 | 335 | 829.5 | 812.5 | 812.5 | 1157.5 | 7298.25