## Modifiche effettuate
1. Aggiunta meeting nel conteggio delle ore
2. Aggiunta dei meeting del venerdì come ore no budget
3. Aggiunta kick-off meeting come ora no budget

## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
Adil El Yousfi | Adil | El Yousfi |  |  | caselle input team
Alessia Sabia | Alessia | Sabia |  |  | dati non modificabili
Benedetto Simone | Benedetto | Simone |  |  | titoli non modificabili
Daniele Salerno | Daniele | Salerno
Matteo Ercolino | Matteo | Ercolino
Simone Silvestri | Simone | Silvestri |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreNoProgetto
| El Yousfi | Sabia | Simone | Salerno | Ercolino | Silvestri | 0
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreProgetto
| El Yousfi | Sabia | Simone | Salerno | Ercolino | Silvestri | 0
2020-10-30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-11-03 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
2020-11-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
2020-11-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2020-11-11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48
2020-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2020-11-28 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-02 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
2020-12-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
2020-12-07 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2021-01-04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2021-01-12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2021-01-13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-21 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| El Yousfi | Sabia | Simone | Salerno | Ercolino | Silvestri | 0
2020-10-30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-02 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-11-03 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2020-11-06 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-09 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
2020-11-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2020-11-11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
2020-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
2020-11-20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2020-11-28 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-02 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
2020-12-05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
2020-12-07 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0
2020-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2021-01-04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2021-01-12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2021-01-13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2021-01-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2021-01-21 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
Adil El Yousfi | 54.2
Alessia Sabia | 55.7
Benedetto Simone | 53
Daniele Salerno | 55.2
Matteo Ercolino | 54.7
Simone Silvestri | 54.7
0 | 0
ore lavoro totali
327.5

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
Adil El Yousfi | 48.2
Alessia Sabia | 49.7
Benedetto Simone | 49.7
Daniele Salerno | 49.2
Matteo Ercolino | 48.7
Simone Silvestri | 48.7
0 | 0
ore lavoro totali
294.2

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
Adil El Yousfi | 6
Alessia Sabia | 6
Benedetto Simone | 6
Daniele Salerno | 6
Matteo Ercolino | 6
Simone Silvestri | 6
0 | 0
ore lavoro totali
36

## lavoratore1
| lavoratore | Adil El Yousfi | El Yousfi
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | RAD | Scenari | Scenari + Riunione Lunedì | 1.5 | 0 | Validato | 1.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 2 Use Case (singolarmente) | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16 | RAD | Rev. Tabelle Requisiti | Rev. Tabelle Requisiti | 1 |  | Validato | 1
2020-11-17 | RAD | Rev. State Chart: Posto Singolo | Rev. State Chart: Posto Singolo | 1 |  | Validato | 1
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-11-29 | SDD | Descr. Sottosistema | Descr. Sottosistema | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-30 | SDD | Servizi sottosistemi | Servizi sottosistemi | 1 |  | Validato | 1
2020-12-01 | RAD | Checklist RAD | Checklist Rad | 1 |  | Validato | 1
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04 | RAD SDD | Formattazione RAD e SDD | Formattazione RAD e SDD | 4 |  | Validato | 4
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07 | Implementazione | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | Implementazione | Gestione Database |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-12 | Implementazione | Gestione Accesso |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-13 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore2
| lavoratore | Alessia Sabia | Sabia
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | RAD | Scenari | 3 Scenari (singolarmente) + Riunione Lunedì | 2.5 | 0 | Validato | 2.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 2 Use Case (singolarmente) | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18 | RAD | State Chart Prenotazione | State Chart Prenotazione | 1 |  | Validato | 1
2020-11-19
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21 | RAD | RAD Stesura | RAD Stesura | 2 |  | Validato | 2
2020-11-22 | RAD | Revisione Activity Diagram, Use Case Diagram | Revisione Activity Diagram, Use Case Diagram | 2 |  | Validato | 2
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Riunione Mercoledì | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-12-08 | SDD | Design Goals | Design Goals | 1 |  | Validato | 1
2020-12-09 | SDD | Architettura Software | Architettura Software | 1 |  | Validato | 1
2020-12-10 | SDD | Checklist SDD | Checklist SDD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-11 | Presentazione (contenuti) | Presentazione (contenuti) | Presentazione (contenuti) | 1 |  | Validato | 1
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07 | Implementazione | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | Implementazione | Gestione Database |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-12 | Implementazione | Gestione Accesso |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-13 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21 | Presentazione Finale |  |  | 1.75 |  | Validata | 1.5
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore3
| lavoratore | Benedetto Simone | Simone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | RAD | Scenari | 3 Scenari (singolarmente) + Riunione Lunedì | 2.5 | 0 | Validato | 2.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 2 Use Case (singolarmente), 1 ( in gruppo) | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-04 | RAD | Activity Diagram | Activity Diagram | 1 | 0 | Validato | 1
2020-11-05 | RAD | Requisiti Non Funzionali | Requisiti Non Funzionali | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18 | RAD | State Chart Prenotazione |  | 1 |  | Validato | 1
2020-11-19
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21 | RAD | RAD Stesura |  | 2 |  | Validato | 2
2020-11-22 | RAD | Revisione Activity Diagram, Use Case Diagram |  | 2 |  | Validato | 2
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Riunione Mercoledì | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-11-29 | SDD | Descr. Sottosistema | Descr. Sottosistema | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-30 | SDD | Servizi sottosistemi | Servizi sottosistemi | 1 |  | Validato | 1
2020-12-01 | RAD | Checklist RAD | Checklist Rad | 1 |  | Validato | 1
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04 | RAD SDD | Formattazione RAD e SDD | Formattazione RAD e SDD | 4 |  | Validato | 4
2020-12-05 | Presentazione | Preparazione Presentazione | Presentazione | 2 |  | Validato | 2
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13 | Implementazione | Gestione Database |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Gestione Database |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Prenotazioni |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Gestione Accesso |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore4
| lavoratore | Daniele Salerno | Salerno
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | Organizzazione | Riunione Lunedì | Riunione Lunedì | 0.5 | 0 | Validato | 0.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 1 Use Case (singolarmente), 2 ( in gruppo) | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-04
2020-11-05 | RAD | Requisiti Non Funzionali | Requisiti Non Funzionali | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16 | RAD | Rev. Tabelle Requisiti | Rev. Tabelle Requisiti | 1 |  | Validato | 1
2020-11-17 | RAD | Rev. State Chart: Posto Singolo | Rev. State Chart: Posto Singolo | 1 |  | Validato | 1
2020-11-18
2020-11-19 | RAD | Stesura RAD | Stesura RAD | 2 |  | Validato | 2
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Riunione Mercoledì | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-12-05 | Matrice Di Tracciabilità | Matrice Di Tracciabilità | Matrice Di Tracciabilità | 2 |  | Validato | 2
2020-12-06 | SDD | Gestione dati persistenti | Gestione dati persistenti | 2 |  | Validato | 2
2020-12-07
2020-12-08 | Presentazione | Preparazione Presentazione | Presentazione | 2 |  | Validato | 2
2020-12-09
2020-12-10 | SDD | Servizi sottosistemi | Servizi sottosistemi | 1 |  | Validato | 1
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07 | Implementazione | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | Implementazione | Gestione Database |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-12 | Implementazione | Gestione Accesso |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-13 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore5
| lavoratore | Matteo Ercolino | Ercolino
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | Organizzazione | Riunione Lunedì | Riunione Lunedì | 0.5 | 0 | Validato | 0.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 2 Use Case (in gruppo) | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17 | RAD | Perfezionamento Scenari | Perfezionamento Scenari | 2 |  | Validato | 2
2020-11-18 | RAD | Statechart | Statechart | 1 |  | Validato | 1
2020-11-19 | RAD | Sequence Diagram Prenotazione in Gruppo | Sequence Diagram Prenotazione in Gruppo | 1 |  | Validato | 1
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Riunione Mercoledì | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-12-05 | SDD | Design Goals | Design Goals | 1 |  | Validato | 1
2020-12-06 | SDD | Architettura Software | Architettura Software | 1 |  | Validato | 1
2020-12-07 | SDD | Checklist SDD | Checklist SDD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-08 | SDD | Accessi e Sicurezza | Accessi e Sicurezza | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-03 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07 | Implementazione | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | Implementazione | Gestione Database |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-12 | Implementazione | Gestione Accesso |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-13 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Gestione Accesso |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Gestione Prenotazione |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore6
| lavoratore | Simone Silvestri | Silvestri
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | Organizzazione | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 1.5 | 0 |  | 1.5
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02 | Organizzazione | Riunione Lunedì | Riunione Lunedì | 0.5 | 0 | Validato | 0.5
2020-11-03 | RAD | Use Case | Svolgimento di 2 Use Case ( in gruppo) | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-04 | RAD | Activity Diagram | Activity Diagram | 2 | 0 | Validato | 2
2020-11-05
2020-11-06 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato | 0 | 1.5 | Validato | 0
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09 | RAD | Conversione Requisiti ad User Stories | Conversione Requisiti ad User Stories | 0.7 | 0 | Validato | 0.7
2020-11-10 | RAD | Revisione | Revisione | 3 | 0 | Validato | 3
2020-11-11 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.25 | 0 | Validato | 0.25
2020-11-12
2020-11-13 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16 | RAD | Perfezionamento Scenari | Perfezionamento Scenari | 2 |  | Validato | 2
2020-11-17 | RAD | Statechart | Statechart | 1 |  | Validato | 1
2020-11-18 | RAD | Sequence Diagram Prenotazione in Gruppo | Sequence Diagram Prenotazione in Gruppo | 1 |  | Validato | 1
2020-11-19
2020-11-20 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | Organizzazione | Meeting | Riunione Mercoledì | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-11-26
2020-11-27 | Organizzazione | Tutorato Venerdì Mattina | Tutorato |  | 1.5 | Validato | 0
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02 | Organizzazione | Meeting | Meeting | 0.75 |  | Validato | 0.75
2020-12-03
2020-12-04 | SDD | SDD | SDD | 3.5 |  | Validato | 3.5
2020-12-05 | SDD | Design Goals | Design Goals | 1 |  | Validato | 1
2020-12-06 | SDD | Architettura Software | Architettura Software | 1 |  | Validato | 1
2020-12-07 | SDD | Checklist SDD | Checklist SDD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-08 | SDD | Mapping Hardware/Software | Mapping Hardware/Software | 0.5 |  | Validato | 0.5
2020-12-09
2020-12-10 | ODD | Stesura ODD | Stesura ODD | 1 |  | Validato | 1
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-04 | Implementazione | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-05 | Implementazione | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-06 | Implementazione | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-07 | Implementazione | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-08 | Test Documents |  |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11 | Implementazione | Gestione Utente |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-12 | Implementazione | Gestione Accesso |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-13 | Implementazione | Prenotazione (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-14 | Implementazione/Testing | Unit Tests |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-15 | Test Documents | Test Documents |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-16
2021-01-17 | Implementazione/Testing | Sottosistema Gestione Utente Servlet e parte dei model |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-18 | Implementazione/Testing | Profilo Utente (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-19 | Implementazione/Testing | Prenotazioni Effettuate (View) |  | 2 |  | Validata | 2
2021-01-20 | Implementazione/Testing | Login/Logout (View) |  | 1 |  | Validata | 1
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04

## lavoratore7 (hidden)
| lavoratore | 0 | 0
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
2020-10-30 | prova | prova | prova | 0 | 0 | prova | 0
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04